| ## ELEMENTO 4.9. | ## CODIGO GP-03-002 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION A | ## PAGINAS 3 |  | ## FECHA DE EMISION 18/DIC/2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION ##### DE PROGRAMAS PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
| A | 3 |  | EN EL PUNTO 5.1 SE QUITA LA EXCLUSIVIDAD DE QUE EL GERENTE DE PROYECTOS DE GAS CONTROLE LOS PROYECTOS DE ACUERDO A LA LISTA MAESTRA DE PROYECTOS Y SE HACE GENERAL PARA TODOS LOS GERENTES DE PROYECTOS. |  |  | 14/AGO/2003 |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS OROZCO |  |  | GERENTE DE PROYECTO |  |
| REVISO |  | ###### ING. MARCO ANTONIO GARCÍA CASTILLO |  |  | GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

- INDICE

|  |  |  | - Página |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 2 |
|  | - 5. | - Descripción del procedimiento. | - 2 |
|  |  | - 5.1 Secuencia de elaboración | - 2 |
|  | - 6. | - Referencias. | - 3 |
|  | - 7. | - Anexos. | - 3 |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 3 |
|  | - 9. | - Distribución. | - 4 |

1.  Objetivo.A1

Establecer los lineamientos generales para llevar a cabo la elaboración de programas para el control del proyecto.

2.  Alcance. A2

Este procedimiento alcanza a los proyectos que se lleven a cabo en DTP Consultores, y a los Gerentes de Proyecto.

- Terminología y definiciones.A3

3.1.  Proyecto.

Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

En DTP Consultores el desarrollo de un proyecto es el medio para la realización y ejecución del servicio.

El proyecto inicia a partir de la firma del contrato y termina con la aceptación del cliente por medio de la entrega del acta de recepción y/o finiquito, cuando aplique.

3.2.  Servicio.A4

Es el resultado generado por actividades en la interpelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor.

4.   Responsabilidades.A5

  - Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

- La elaboración y actualización del presente procedimiento.

- La elaboración, actualización y aplicación de los programas del servicio.

  - Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

- La distribución y control del presente procedimiento.

5.  Descripción del procedimiento.A5.1

5.1. Secuencia de elaboración. B1

Se debe seguir la  secuencia para la elaboración de los programas:

- Se revisará el diagrama de flujo del proyecto y se obtendrán las actividades a realizar para la prestación del servicio

- Se deberá considerar el tiempo de ejecución del servicio, y el personal que se empleará.

- Todos los programas deberán llevar de manera enunciativa y no limitativa donde aplique, lo siguiente:

- Código de propuesta.

- Descripción del alcance.

- Código de proyecto.

- Costo del servicio.

- Periodo de ejecución (Inicio y Termino).

- NOM’S Aplicables.

- Documentos generados.

- Cliente y No. de permiso.

- Localización.

- Estado.

Los proyectos de las Gerencias de Proyectos controlan de acuerdo a la lista maestra de proyectos Anexo “A”

6.  Referencias.A6

  - Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código  AC-01-001.

  - Procedimiento de control de documentos y datos, Código AC-01-002.

  - Procedimiento de control del proceso, Código GP-01-001.

7. Anexos.A7

| Descripción | # Código |
| --- | --- |
| Lista Maestra de Proyectos | GP-FO-011 |

.

8.   Registros de Calidad.A8

| Descripción | # Código |
| --- | --- |
| Lista Maestra de Proyectos | GP-FO-011 |
| Programa de control del proyecto | ------------- |

9.  Distribución.A9

Este procedimiento se distribuye en forma controlada con acuse de recibo a la Dirección General y a todos los Gerentes de DTP Consultores.