| ## ELEMENTO 4.2.1. | ## CODIGO GP-03-062 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION A | ## PAGINAS 31 |  | ## FECHA DE EMISION 22/JUN/2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTO INTEGRAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORO | ING. EDUARDO MONROY MINO |  | GERENTE DE PROYECTO |
| REVISO | ###### ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  | GERENTE DE CALIDAD |
| APROBO | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | ##### Objetivo. | - 3 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 3 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 3 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 6 |  |
|  | - 5. | - Descripción del procedimiento. | - 7 |  |
|  |  | - 5.1. Generalidades | - 7 |  |
|  |  | - 5.2. Comunicaciones. | - 8 |  |
|  |  | - 5.2.1 Reportes. | - 8 |  |
|  |  | - 5.2.2 Formatos. | - 9 |  |
|  |  | - 5.3. Informes de iniciación de la obra | - 10 |  |
|  |  | - 5.4. Estudio General del proyecto | - 12 |  |
|  |  | - 5.5. Tramites oficiales | - 13 |  |
|  |  | - 5.5.1. Prestación de servicios extraordinarios cuando el | - 13 |  |
|  |  | - contratante lo requiera. |  |  |
|  |  | - 5.6. Actividades a realizar previas a la ejecución de la obra. | - 13 |  |
|  |  | - 5.7. Actividades a realizar en el transcurso de la ejecución de las obras. | - 16 |  |
|  |  | - 5.7.1. Actividades generales. | - 16 |  |
|  |  | - 5.7.2. Control de calidad. | - 19 |  |
|  |  | - 5.7.3. Control del programa | - 22 |  |
|  |  | - 5.7.4. Control presupuestal. | - 24 |  |
|  |  | - 5.7.5. Informes de obra. | - 25 |  |
|  |  | - Seguridad, higiene y protección ambiental. | - 26 |  |
|  |  | - 5.8. Actividades a realizar para finiquito de la obra. | - 27 |  |
|  |  | - 5.8.1. Finiquito de obra a la contratista. | - 27 |  |
|  |  | - 5.8.2. Recepción de la obra. | - 30 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 30 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 30 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 30 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 31 |  |

# Objetivo.

- Definir los lineamientos y actividades ha desarrollar durante la ejecución de proyectos de Gerencia de Proyecto Integral  de obras de  edificación así como optimizar la calidad, costo, tiempo, ejecución y seguridad de la obra.

# Alcance.  A2

- Este manual es aplicable a las actividades del proyecto de Gerencia de Proyecto Integral  de obras de edificación y a los integrantes del mismo.

A3

# Terminología y definiciones.

  - Contratante.

- Las dependencias públicas o empresas privadas que tengan a su cargo la contratación de la obra.

  - Proyectista.

Entidad, empresa o profesional encargado de realizar la ingeniería y arquitectura para la obra.

  - La Gerencia de proyecto integral.

Persona Física o Moral contratada por los clientes o contratantes para efectuar la verificación técnica del proyecto ejecutivo, y una vez aprobado llevar a cabo la vigilancia y el control de la ejecución de la obra con estricto apego al proyecto ejecutivo y a la normatividad señalada en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y a las normatividades afines que no se contrapongan a la primera con el objeto de que las obras se desarrollen dentro del tiempo, costo, calidad y seguridad pactados en el contrato de obra pública establecido entre las partes.

  - La contratista.

Empresa, persona Física o Moral que es contratada por el contratante específicamente para la ejecución material  de la obra, de acuerdo a las disposiciones contractuales establecidas por la dependencia en apego a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y a las normatividades legales afines.

  - Normas generales y técnicas para la ejecución de las obras de edificación.

Conjunto de disposiciones  en el cual se indican los requisitos generales establecidos por las dependencias o entidades que se deberán observar como obligatorios para aplicarse a la elaboración de proyectos y estudios, así como la ejecución de la propia edificación. Estas disposiciones  indicarán la manera de realizar el control, la verificación, la medición y la forma de pago de los conceptos de trabajo.

  - Concepto de trabajo.

Definición de las operaciones y los materiales necesarios que deberán intervenir en cada uno de los procesos en que subdivide, de común acuerdo con la edificación, para llegar a la medición y su pago correspondiente.

  - Presupuesto

Listado en el cual se muestran los volúmenes de proyecto, los precios unitarios, la unidad de medida, los costos parciales y totales que intervienen en cada uno de los conceptos que integran los trabajos a ejecutar; todo lo anterior con el fin de obtener el monto de contratación.

  - Números generadores

Información completa generada en base al proyecto ejecutivo de los datos de medición y operaciones aritméticas que sirven de base para cuantificar los conceptos de trabajo por ejecutar y ejecutados, realmente en obra, de acuerdo con el programa de obras.

  - Precio alzado

Costo total que se indica por una edificación o parte de la misma, totalmente terminada.

  - Liquidación

Es el documento o cuantificación final, en el cual se harán los ajustes necesarios en el pago de los trabajos realizados, según lo señalan los términos del contrato. Se podrán imponer sanciones establecidas en el contrato por incumplimiento en tiempo y calidad.

  - Finiquito

Entrega de la edificación de acuerdo con el contrato y de los documentos que el contratante indique para cerrar administrativamente la edificación.

  - Bitácora

Son los libros oficiales y legales en los que se estamparán las rubricas de las personas autorizadas y que serán el conducto de comunicación entre el contratante, gerencia de proyecto integral y la contratista. En estos libros quedarán indicadas las ordenes sustanciales para los cambios importantes al proyecto, para los cambios físicos sobre la marcha de la ejecución de las edificaciones para dar ordenes, autorizaciones, certificaciones y solicitar trabajos extraordinarios. Las hojas deberán contener los datos básicos impresos, serán foliadas con original y tres copias desprendibles.

  - Informe periódico de la obra

Se presentará este documento en las fechas preestablecidas por el contratante y deberá contener los datos básicos en cuanto al estado de avance que presenta a la fecha la edificación, indicando asimismo lo más sobresaliente durante el periodo de informe, de las situaciones que se presentaron, las alternativas tomadas para solucionar dichas situaciones.

  - Memoria de obra

Documento que registra los acontecimientos importantes en el acontecer de la edificación, principalmente en lo que se refiere a cambios en el proyecto, debe mantener actualizada la información de modificaciones del proyecto.

  - Laboratorio

Organismo auxiliar del Contratista que se encargara de verificar, analizar y calificar, antes de la ejecución de una obra  durante su ejecución o al finalizar esta, el comportamiento de los  suelos y materiales, naturales o procesados, así como la calidad de estos.

  - La Residencia

El representante directo del cliente o Contratantes ante la contratista y terceros, en asuntos relacionados con la coordinación y la ejecución de los trabajos de las actividades derivadas de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

  - Normas de Gerencia de Proyecto Integral

Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por la empresa de Gerencia de Proyecto Integral, por medio de los documentos que conforman el Manual de calidad, así como las leyes y reglamentos afines aplicables en el proceso  del desarrollo de los trabajos en los aspectos de vigilancia, verificación técnica y administrativa del proyecto.

  - Normas Mexicanas

Aquellas que establecen las características que debe satisfacer un material, artículo o producto para garantizar la aptitud para el uso al que está destinado, emitidas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

  - Especifaciones de construcción

Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que modifican adicionan o substituyen a las Normas correspondientes y que deben aplicarse ya sea para el estudio, para el proyecto y/o para la ejecución y equipamiento de una obra determinada, la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y la Gerencia de Proyecto Integral  de esos trabajos.

  - Control de Calidad

Acciones programadas y sistemáticas de control de materiales, herramientas, equipos, procesos constructivos o de manufactura y calificación del personal, que la Contratista lleva a cabo, para garantizar el cumplimiento de la calidad pactada contractualmente, con apoyo en los servicios de su propio laboratorio de pruebas o en el de sus proveedores.

  - Obra  Pública

Los servicios relacionados con la misma incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la Dirección o Gerencia de Proyecto Integral  de la ejecución de la obra.

  - LAOP

Ley de Adquisiciones y obras publicas.

  - RLOP

Reglamento de la Ley de Obras Publicas.

# Responsabilidades. A4

## Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Apoyar técnicamente en la planeación, programación y control de las edificaciones que se lleven a efecto.

- Realizar los estudios necesarios y convenientes para la construcción, reconstrucción, adaptación, conservación, mantenimiento de obras de edificación, obras de infraestructura, obras exteriores y obras complementarias que sean necesarias.

- Planificar, controlar y dictaminar las necesidades financieras de los contratantes con antelación, durante la ejecución y al finalizar las edificaciones.

- Rendir informes periódicos, contando para tal efecto con formatos adecuados, en los cuales se observe toda la información necesaria, indicando también los programas financieros y de tiempo que se van cumpliendo.

- Representar a DTP, en todo lo relacionado a trámites, Gerencia de Proyecto Integral  en la ejecución de la edificación, finiquito y entrega de la misma.

- Vigilar y controlar todo el desarrollo de la edificación según el proyecto autorizado por el contratante, en cuanto a tiempo, costo, calidad, cambios necesarios y proposición de alternativas en la edificación, observando necesariamente el cumplimiento del contrato.

- Asesorar tanto técnica como administrativamente al contratante y a la contratista cumpliendo las indicaciones dictadas por el contratante.

- Llevar una memoria cotidiana de lo que se vaya presentando en relación con la edificación, así como su terminación.

- Presentar en fechas y periodos establecidos reportes de edificación, en los formatos establecidos por la empresa y autorizados por el contratante, en los cuales se indicara la marcha de la obra, observaciones importantes, así como solicitudes al contratante para que la obra pueda tener un mejor desarrollo.

- Verificar que la obra se realice de acuerdo al proyecto autorizado por el contratante, o las modificaciones que el mismo sufra durante el proceso de construcción, aprobadas por el contratante, con el tiempo, costo y calidad estipulados de acuerdo a los alcances contractuales.

- Verificar que la contratista se apegue a las normas técnicas y administrativas de construcción del                      contratante, que deberán acatarse para todas las edificaciones a realizar.

- Tener oportunamente la cuantificación de la obra ejecutada y por ejecutar para efectos de formular las estimaciones y el pago a los contratistas.

- Entregar físicamente el o los terrenos para llevar a efecto las edificaciones a los contratistas así como el registro en la bitácora correspondiente.

- Entregar oportunamente al contratante la información del desarrollo de la obra.

- Cumplir las instrucciones que el contratante gire.

- Girar instrucciones a la contratista así como atender las solicitudes de esta.

- Llevar buenas relaciones con la contratista y que sean enmarcadas dentro de la ética profesional en cumplimiento de las responsabilidades correspondientes.

- Llevar el archivo de la obra, registrando los cambios que se hayan hecho al proyecto original (asentados en bitácora). Liquidar administrativamente la edificación incluyendo permisos, licencias y acta de recepción.

## Es responsabilidad del personal técnico que participa en el proyecto de Gerencia de Proyecto Integral de obras de edificación:

- Tener conocimiento de la organización de la empresa y de la contratante.

- Estudiar a fondo el proyecto aprobado por el contratante para dicha obra y claramente los objetivos que se pretenden alcanzar.

- Conocer los programas de la obra.

- Conocer las especificaciones generales y técnicas de construcción con que cuenta el contratante.

- Conocer y tener presentes los alcances del contrato celebrado entre el contratante y la contratista.

- Conocer el presupuesto con el cual se contrato dicha obra, conociendo también el alcance de los precios unitarios, el tabulador y de los precios especiales que se vayan autorizando, así como los aranceles profesionales. (donde aplique).

# Descripción del procedimiento. A5

## Generalidades.

El contratante es la única autoridad que podrá disponer acciones en lo referente a la ejecución de la obra y será a través de la empresa que depositara autorización en la persona física del Gerente de Proyecto, el cual hará el papel de representante del contratante.

El Gerente de Proyecto con facultad para dirigir la obra, determinara las acciones correspondientes a sus funciones, las cuales el contratista deberá acatar.

La Gerencia de Proyecto tiene a su cargo la Dirección de la obra, con la responsabilidad de dirigir, coordinar y verificar el desempeño y la capacidad técnica del grupo de trabajo que interviene en la ejecución de la obra, integrando con el Cliente ó  Contratante y  la Contratista un equipo de trabajo con objeto de dar cumplimiento a las metas del proyecto .

La Gerencia de Proyecto es responsable de vigilar que se acaten y cumplan las disposiciones establecidas en las Normas de Gerencia de Proyecto Integral  y debe cumplir con lo siguiente:

A petición del Cliente ó Contratante, intervenir en la preparación de los documentos que sea necesario entregar a contratistas y proveedores, para efecto de licitación pública de la obra, elaborando el catálogo de conceptos, los alcances y cuantificando la obra a partir de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las especificaciones y normas aplicables correspondientes al proyecto por licitar vigente a la fecha de la ejecución de los trabajos descritos, en su caso, determinar el monto del presupuesto base.

Revisar el proyecto ejecutivo previo a su aprobación para construcción, a través de un grupo técnico capacitado.

Tener un conocimiento completo del proyecto ejecutivo de la obra y de los objetivos que persigue.

Verificar el contenido del proyecto ejecutivo en base a la normatividad vigente e informar al Cliente ó Contratante sobre la congruencia o incongruencia del proyecto ejecutivo, especificaciones y procedimientos constructivos con la naturaleza de los trabajos a ejecutar para efecto de toma de decisiones de su parte.

Corroborar que dispone de los planos y especificaciones suficientes y vigentes para iniciar las diferentes etapas de construcción cotejando estos con las diferentes especialidades.  En caso contrario, solicitar con la debida anticipación la información faltante, indicando la fecha más tardía en que debe recibirla, para poder cumplir con el programa de obra vigente.

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 61 inciso X de la LAOP la Supervisora deberá apoyar al  Cliente ó Contratante en la revisión de la descripción pormenorizada de la obra que deba ejecutar la empresa constructora.

Si por alguna circunstancia la totalidad de la obra presenta anomalías en su desarrollo, el Gerente de Proyecto informará con oportunidad al contratante, siendo este quien gire las instrucciones necesarias a la contratista.

La Gerencia de Proyecto Integral no podrá negociar con terceros a nombre del contratante respecto a pagos por afectaciones de bienes que por la realización de la obra hayan sido afectados.

## Comunicaciones.

Se establecen informes mensuales donde se  informa al Cliente o Contratante , los cambios, problemas o faltas que se presenten en la aplicación a la normatividad vigente.

Existen en D.T.P.  los sistemas de información y comunicación que permiten recopilar y transmitir de manera completa, objetiva y sistemática la información relativa al estado que guardan las actividades en la revisión del proyecto ejecutivo y del proceso de ejecución de obra, así como para darle el debido seguimiento, desde el inicio hasta su terminación, recepción y entrega.

Los instrumentos básicos de comunicación serán los documentos del proyecto ejecutivo, las juntas de obra y sus minutas, los oficios boletines y memoranda girados por el Cliente o Contratante y  los correspondientes a la Contratista. La bitácora de obra, así como los reportes de verificación de calidad y de control de obra, todos ellos debidamente firmados por los responsables directos de su emisión o manejo, como condición de procedencia.

Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución, seguridad de la obra y de autorización de adecuaciones de proyecto, se harán por medio de la bitácora de obra .

    - Reportes

Los reportes elaborados por el gerente de proyecto contienen la siguiente información:

- Control de presupuesto, del programa de montos de obra y de la cuantificación y estimación de la obra ejecutada mensualmente, (resumen por concepto y partida), interpretación y comentarios.

- Control de avance numérico y gráfico de las actividades más representativas de la construcción, respecto a las programadas; causa y magnitud de las desviaciones semanalmente, interpretación y comentarios.

- Control semanal de la obra ejecutada estimada y no estimada.

- Reportes de verificación de calidad del laboratorio utilizado por la Gerencia de proyecto integral y los del control de calidad del laboratorio de la Contratista o del proveedor; resultados de pruebas de equipos e instalaciones semanalmente, interpretación y comentarios.

- Reportes fotográficos del avance y calidad de los trabajos mensuales.

- Control mensual de informes de cumplimiento del Contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

- Información concerniente a las condiciones e incidencias especiales ocurridas en la obra y registradas en el Diario de obra semanalmente, interpretación y comentarios.

- Memoria técnica de la obra, de los registros de instrumentación: niveles, desplomes, etc., así como su interpretación y comentarios semanalmente.

- Control mensual de autorización de conceptos de obra extraordinaria.

- Memoria técnica del impacto ambiental causado por la obra al medio urbano.

- Los reportes serán periódicos, debiéndose entregar en las fechas fijadas por  el Cliente o Contratante ó extraordinarios cuando lo amerite la problemática de la obra.

    - Formatos

- Existen los formatos de:

- Reporte de avance diario de la obra ejecutada.

- Reporte semanal de obra ejecutada y la calificación del programa, en forma numérica y gráfica.

- Reporte semanal del estado que guardan las estimaciones, indicando la obra ejecutada, la obra estimada y la no estimada y las causas de la misma.

- El reporte mensual de la obra ejecutada, evaluando lo siguiente;

- Calificación del programa valorando la obra ejecutada contra la obra programada indicando desviación en días y comentarios, integrando los períodos reales de ejecución de los conceptos.

- Estado financiero de la obra gráfico y numérico, semanal y mensual, interpretación y comentarios.

- Reporte fotográfico del avance representativo de la obra.

- Reporte informativo de resultados de control de calidad, comparativo con los presentados por la Contratista, así como interpretación y comentarios, por cada uno de los frentes de trabajo previamente indicados por la Dependencia.

- Reporte del estado que guardan las estimaciones, indicando la obra ejecutada, la obra estimada, no estimada y las causas de la misma, los pagos efectuados en exceso, el reporte de los mismos, las solicitudes de cálculo de intereses y del IVA correspondiente.

- Estado que guardan los Precios Unitarios extraordinarios por presentar, presentados, en proceso de conciliación, autorizados por la Dependencia, para su aplicación en el proceso de pago de conceptos ejecutados.

- Actuación del personal a cargo de la Constructora en el desempeño de sus funciones en los frentes de trabajo respectivos.

Estado que guardan los precios unitarios de catálogo y extraordinarios por presentar y presentados, en proceso de conciliación y editados, semanalmente, con el objeto de verificar que en el proceso de pago solo se apliquen precios unitarios vigentes.

El contratante determinara con el Gerente de Proyecto los sistemas de comunicación que sirvan para girar toda la información, la cual deberá ser clara, oportuna, adecuada y definida, para así conocer en forma sistematizada y periódica el avance que presenta la obra.

Toda comunicación que la Gerencia de Proyecto Integral  envié a la contratista deberá ser por escrito dirigida a su representante residente de obra con copia a quien represente legalmente a la contratista y al contratante. El Gerente de Proyecto será el único conducto a través del cual existirá comunicación entre el contratante y la contratista.

La Gerencia de Proyecto Integral  deberá elaborar informes de obra, que serán los conductos por los cuales el contratante tendrá la información necesaria para estar enterada del desarrollo de la obra.

## Informes de iniciación de obra.

Para  iniciar los servicios de Gerencia de Proyecto Integral , se llevan a cabo las siguientes actividades:

Proporciona los datos y registros necesarios para fincar el contrato de prestación de servicios, incluyendo las fianzas respectivas, iniciando sus actividades a partir de la fecha que le fije el contrato pactado con el Cliente ó  Contratante , y el pago del anticipo , fijado contractualmente .

Visitar el sitio de la obra para conocer las características físicas y urbanas más relevantes del mismo, así como las condiciones de la infraestructura de la zona que interfieran con el desarrollo de la obra, debiendo de integrar un informe al Cliente ó  Contratante , con los datos más importantes que puedan servir en el proceso de la obra.

Entregar al Cliente ó  Contratante y a la Contratista un organigrama con los nombres de los responsables de cada área en la obra y en sus oficinas centrales.

Informar al Cliente ó  Contratante la plantilla de los profesionistas, asesores, director responsable, técnicos asignados a la Gerencia de Proyecto Integral  de la obra y oficinas centrales, además de sus respectivos Curriculum Vitae actualizados.

Desarrollar, con el Cliente ó  Contratante y  la Contratista un directorio de la obra, con los datos de los Funcionarios  ó Directivos responsables , de manera que se pueden localizar fácilmente, así como los de las autoridades  organismos  ó  Entidades que tengan relación con la obra.

En apego a lo señalado en los artículos 64 y 65 de la LAOP y 47 del RLOP,  establecer la Residencia de Gerencia de Proyecto Integral , con anterioridad a la iniciación de la obra, en el inicio de la obra en base a la fecha de inicio señalada en los programas y presupuestos aprobados en el contrato de obra, coordinar con  el Cliente ó Contratante para que se ponga a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra.

Poner a disposición del Cliente ó  Contratante el procedimiento para la verificación de los sistemas de control de calidad del Contratista.

Obtener del Cliente ó  Contratante los documentos relativos a la ejecución del proyecto ejecutivo: planos, especificaciones y normas, el catálogo general de conceptos y precios unitarios de la licitación, incluyendo sus alcances detallados, los contratos, planos oficiales de instalaciones subterráneas, programas, los documentos correspondientes a permisos y licencias oficiales, establecer en el proceso de la obra, el catálogo general de precios unitarios extraordinarios incluyendo dictámenes de aprobación y sus alcances detallados.

Proponer y definir la mecánica, procedimientos, formas de control y comunicación, en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de la obra, correspondientes con la organización de los frentes de obra determinados  con  la Contratista de obra, conformando y poniendo a consideración de las partes su organigrama con los nombres y funciones de los responsables de cada área.

Establecer el archivo de obra en sus oficinas centrales y en campo, con la debida clasificación de expedientes, en base a la distribución de frentes analizando cada proyecto .

Oficializar con el  Cliente ó  Contratante  y la Contratista la  apertura de la Bitácora de  Obra.

Convocar las Reuniones de Trabajo necesarias revisar las relaciones de trabajo y canales de comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra.

De acuerdo con el  Programa de Obra solicitar a la Contratista  para la  apertura de los diferentes frentes de trabajo, en cumplimiento a lo señalado en los art. 64 y 65 de la LAOP, la ubicación de oficinas de los participantes en el desarrollo de la obra, la ubicación de bodegas e instalaciones de campo de la contratista.

Conciliar con el Cliente ó  Contratante la información concerniente a la ubicación de los bancos de tiro de materiales producto de la excavación o de la demolición de elementos ubicados en la zona de la obra autorizados para su uso por el Cliente ó  Contratante, efectuar recorridos de eje de la obra, hacia el centro del banco del tipo autorizado, de manera que pueda proponer al Cliente ó  Contratante la ruta más adecuada, en los aspectos de economía y seguridad, todo esto para indicarle a la empresa Constructora la ruta autorizada, con anterioridad al inicio de los trabajos.

Revisar los presupuestos bases (si existieran), presentados por los diferentes contratistas y proveedores y a partir de ellos, integrar el presupuesto totalizado de la obra.

Solicitar la relación de materiales, productos, equipos o sistemas que sean suministrados por el Cliente ó  Contratante y programa de desarrollo de Ingeniería Básica, fabricación y entrega, asi como los  manuales de mantenimiento.

## Estudio general del proyecto

El Gerente de Proyecto deberá solicitar toda la documentación necesaria respecto al proyecto completo para estudiarlo, exhaustivamente, así como los programas; hará una visita al terreno para ratificar si los planos corresponden al terreno indicado, observara si no existen obstáculos de líneas de conducción de gas, petróleo, agua, drenaje, canalizaciones eléctricas, telefónicas, edificaciones, vías de comunicación, problemas con la tenencia de la tierra. Si en la visita ocular existiera alguna circunstancia que impidiera el inicio de la obra, el Gerente de Proyecto lo notificara al contratante oportunamente.

Dentro de la revisión, el Gerente de Proyecto conjuntamente con la contratista estudiarán si el presupuesto esta de acuerdo al proyecto autorizado y revisado por el Gerente de Proyecto y conocerá los términos de los contratos, pedidos y subcontratados. Asimismo el Gerente de Proyecto solicitara a la contratista el procedimiento constructivo que empleara para la construcción de obra, hará las observaciones pertinentes para que se hagan los ajustes necesarios en caso de detectar alguna anomalía o en caso de considerar que no es factible dicho procedimiento recomendara al contratante otro procedimiento para que tome la decisión.

Dentro de los alcances de la revisión del proyecto el Gerente de Proyecto indicara a la contratista si el contratante dotara de algunos materiales para la obra, por lo cual la contratista hará una requisición de dicho material a través del Gerente de Proyecto elaborando este un programa de suministros, que se turnara al contratante.

## Tramites oficiales

El Gerente de Proyecto verificara y llevara el control de los tramites realizados por la contratista tales como: licencia de construcción, licencia de urbanización, licencia sanitaria, así como los permisos que sean necesarios tales como desviación de tránsito, interrupción de energía eléctrica, telefónica, de suministro de agua potable, de red de alcantarillado, gas, líneas  especiales, rupturas de pavimentos, utilización de explosivos y ocupación temporal o total de terrenos adyacentes al de la obra, el contratista, comunicara sistemáticamente ala Gerencia de proyecto el avance de los tramites y estará en constante comunicación con las dependencias que estén interfiriendo en asuntos generales de la obra.

### Prestación de servicios extraordinarios cuando el contratante lo requiera.

El Gerente de Proyecto podrá intervenir en trabajos de investigación y estudio para adaptar el proyecto a las condiciones reales del terreno, tales como investigación de características del subsuelo, trabajos topográficos, localización de servicios urbanos, análisis de precios unitarios, investigación de tabuladores o algunos otros semejantes, como apoyo a los tramites de gestiones de licencias y permisos a petición del contratante. Algunos de estos trabajos técnicos se cotizarán al contratante como apoyo adicional.

## Actividades a realizar previas a la ejecución de la obra.

Esta fracción hace las observaciones respecto a las funciones y responsabilidades de la Gerencia de Proyecto Integral  con antelación de la ejecución de las obras.

Dichas funciones y responsabilidades no son limitativas sino únicamente enunciativas en lo referente a una revisión completa de los proyectos así como otras actividades que el cliente demande.

Revisión de contrato: El objeto de revisar y estudiar el contrato es conocer los derechos y obligaciones del cliente y del contratista, así como las sanciones que se pueden aplicar a éste último, como medida correctiva o de presión, para eliminar atrasos y mejorar la calidad de obra.

Usualmente se toma como modelo de contrato el que sugieren las Bases y Normas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Publicas.

La Gerencia de Proyecto Integral  recibirá con anticipación al inicio de obra toda la información del proyecto ejecutivo para su revisión y complementación con el propósito de:

5.6.a)  Revisar y evaluar el proyecto en el siguiente orden:

- Verificar que los planos estén completos.

- Verificar que los procedimientos constructivos sugeridos en los planos sean adecuados al terreno y tipo de estructura.

- Verificar que no haya diferencias u omisiones en el acotamiento de los planos.

- Verificar que haya coincidencia entre las medidas que se establecen en el proyecto arquitectónico, en el estructural y en los de instalaciones.

- Verificar que haya los suficientes detalles constructivos para interpretar debidamente el proyecto.

- Verificar que sean compatibles el terreno natural y los planos topográficos.

- Verificar que sean compatibles el proyecto de rasantes y el de drenajes.

- Verificar que se especifiquen materiales que se consigan en la región.

- Verificar que todos los materiales, equipos y acabados estén bien definidos en las especificaciones.

- Verificar que todas las partes del proyecto estén incluidas y bien definidas en el presupuesto.

- Verificar que no especifiquen materiales y equipos discontinuados.

- Cotejar que existan congruencia entre la memoria descriptiva, especificaciones, normas de construcción, materiales a utilizar y procedimientos constructivos, contra los planos de proyecto.

Una vez revisado el proyecto, turnara por escrito la lista de observaciones apoyando al cliente en la entrega, coordinación y cambios al proyecto, con el proyectista que lo ejecuto.

5.6.b)	La Gerencia de Proyecto Integral  de obra revisara la cuantificación de la obra o instalaciones de acuerdo con los siguientes lineamientos:

- Efectuar la cubicación de la obra, esta podrá ser parcial o total dependiendo del tamaño de la misma.

- Comparar, números generadores contra los volúmenes del catálogo de conceptos, y de existir diferencias significativas se turnara por escrito con el cliente.

- Toda la documentación de planos, números generadores, croquis, y resumen quedara a cargo de la Gerencia de Proyecto Integral  como parte integral de su archivo de obra.

5.6.c) La Gerencia de Proyecto Integral  de obra analizara el presupuesto entregado por el cliente de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Revisión del catálogo de conceptos con base en la revisión previa del proyecto y sus especificaciones.

- Verificar que todos los conceptos de obra estén incluidos en el catálogo de conceptos y que su descripción sea completa y precisa.

- Cotejar los precios unitarios del presupuesto con los presentados en el análisis de precio unitario.

5.6.d)  La Gerencia de Proyecto Integral  de obra verificara que el programa maestro de obra entregado por el cliente contenga:

- Concepto de partida con su porcentaje respectivo.

- Volúmenes de obra.

- Recursos.

- Rendimientos.

- Unidades de tiempo en días calendario y días corridos.

- Erogaciones mensuales.

- Holguras totales y parciales.

La Gerencia de Proyecto Integral de obra revisara la cantidad, importes y operaciones numéricas, parciales y totales que respaldan el programa de erogaciones verificando que coincidan con las de presupuesto, con base en el programa de ejecución de obra, verificara que las erogaciones mensuales correspondan a los importes de los porcentajes de obra programado para cada mes.

5.6.e)  La Gerencia de Proyecto Integral  implementara la bitácora, para su utilización en el control de proceso. La cual será el libro oficial y legal en los que estamparan las rubricas de las personas autorizadas y que serán el conducto de comunicación entre el contratante, la empresa supervisora. En estos libros quedarán indicadas las ordenes substanciales para los cambios importantes al proyecto, para dar ordenes sobre los trabajos ejecutados o por los trabajos a ejecutar, solicitar trabajos fuera de catálogo. Las hojas deberán contener los datos básicos, serán foliadas con original y tres copias desprendibles.

5.6.f) 	La Gerencia de Proyecto Integral  de obra integrara un archivo que contenga toda la información recibida al principio de obra y durante su realización, manteniéndolo actualizado, en condiciones de entrega al termino de su gestión.

El archivo se integrara de acuerdo con el índice y contenido siguiente:

- Directorio y organigramas.- Del propietario o dependencia gubernamental, contratista y cualquier otro que tenga relación con la obra.

- Contratos.- Todos los contratos vigentes en la obra, así como las fianzas certificando que los datos concuerden.

- Programas.- Programas y documentación relacionada con la reprogramación (si existiera).

- Especificaciones.- Generales, particulares, boletines, etc.

- Laboratorios.- Todos los reportes de pruebas agrupados de acuerdo a su tipo con los comentarios y conclusiones de cada uno.

- Presupuestos.- presupuestos originales, catálogo de precios unitarios actualizados, convenios ampliatorios, rendimientos observados.

- Circulares y Oficios.- En orden cronológico todos aquellos que se reciban o sean enviados por la Gerencia de Proyecto Integral .

- Minutas.- Borradores y definitivas numeradas y firmadas por los participantes.

- Informes de Obra.- Todos y cada uno de los informes desde el inicio de obra hasta su terminación.

10) 	Administración Interna.- Administración y correspondencia interna.

De acuerdo a las referencias que entregue el cliente como son: banco de nivel, mojoneras y colindancias se  realizara levantamiento con la brigada de topografía para verificar la congruencia del proyecto con el terreno, pues generalmente muchos problemas de obra se derivan de la desigualdad entre el proyecto y el terreno natural.

- La Gerencia de Proyecto Integral  de obra junto con el cliente levantarán minuta correspondiente a la visita.

5.6.g) La Gerencia de Proyecto Integral antes de que la contratista inicie algún trabajo deberá realizar las siguientes actividades.

- Zonificar terreno.- La Gerencia de Proyecto Integral  de obra desde el inicio de la misma y por conveniencia mutua del contratista y de la Gerencia de Proyecto Integral , deben quedar claramente establecidas las diferentes zonas dentro del terreno. Area de oficinas, área de servicio como campamento, comedor y sanitarios, área para almacenamiento de equipo y taller de reparaciones, bodega de materiales, instalaciones para la Gerencia de Proyecto Integral , instalaciones para el laboratorio y zonas de trabajo. Es recomendable que esta zonificación se haga conjuntamente con el contratista, para evitar problemas posteriores por desconocimiento de los requerimientos de éste, y poder exigirle que respete y use las diferentes zonas precisamente para la actividad que están previstas.

- Localizar tiro de desperdicios.- Localizar el lugar adecuado para el tiro de materiales producto del despalme, excavaciones y de las limpiezas periódicas de la obra. Para la autorización de estos lugares de tiro se procura que los acarreos sean los más cortos posible, y que con el tiro de dichos materiales no se lesione intereses de terceros ni se afecte la ecología del lugar. De ser necesario, se obtendrán permisos o celebrarán convenios, actuando el Gerente de Proyecto conjuntamente con el contratista, para conocer de que manera se afectan los costos de la obra por el pago de regalías.

- Definir banco de nivel.- Es muy importante ubicar físicamente en la obra el banco de nivel, así como definir su cota, ya que todos los niveles que se fijen en la obra, o la revisión que de los mismos se haga, serán con el banco de nivel definido. El banco de nivel se localiza en aquella parte del terreno que está a salvo de posibles movimientos por excavaciones, o por el tránsito de vehículos tanto del contratista como de sus proveedores.

Se debe construir un pequeño monumento, si es posible con cimentación, y entregarlo al contratista por medio de la bitácora de obra, dejando bien claro que el mantenimiento y restitución de dicho monumento es por su cuenta, por lo que debe de tenerlo bajo cuidado y vigilancia.

Localizar la descarga para las aguas freáticas y pluviales que sea necesario desalojar durante el proceso de construcción y así mismo deberá verificar niveles de arrastre en la descarga de aguas sanitarias y pluviales. Esta localización deberá hacerse antes de iniciar los trabajos.

## Actividades a realizar en el transcurso de la ejecución de las obras.

### Actividades generales

Las actividades que a continuación se mencionan serán únicamente enunciativas y no limitativas para el Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto deberá contar con un archivo que contenga un juego completo de planos ya revisados, especificaciones técnicas y administrativas dictadas por el contratante, contara con las licencias respectivas o los documentos que acredite que están en trámite, bitácora de obra, expedientes completos de todos y cada uno de los contratistas y el acta de inicio de obra. Deberá contar con las formas necesarias para los diferentes informes de control de programa, presupuesto y calidad, elaborando asimismo dichos reportes en las fechas que el contratante se lo indique.

Deberá dar todo su apoyo a la contratista en cuanto al proyecto, trazo y referencias de campo, así como en aspectos técnicos que la contratista solicite.

Celebrara juntas de trabajo con los contratistas y con el contratante asentado en una minuta los asuntos tratados y determinaciones a que se llegaron en los diferentes puntos tratados, entregando copia a los asistentes y enviando en su informe al contratante una copia de la misma.

Dará solución a los problemas técnicos que se encuentren a su alcance, de lo contrario informara al contratante del problema proponiendo alternativas estudiadas exhaustivamente o proponiendo estudios adicionales.

Deberá cuidar que dentro y fuera de la obra existan condiciones de seguridad para evitar dañar a la propia obra o a terceros, así como para proteger la integridad física de los trabajadores. Deberá controlar y ver que los suministros por parte del contratante lleguen oportuna y eficazmente, y que se almacenen en lugar adecuado mientras inicia su colocación. En lo que respecta a los trámites de la contratista, el Gerente de Proyecto deberá mantener informada a la misma del avance de dicho trámite como son estimaciones, precios unitarios, ampliaciones de monto y tiempo de ser necesarios.

Ratificar físicamente en conjunto con la Contratista, las instalaciones subterráneas existentes en el sitio, que interfieran con la ejecución de la obras, elaborando el levantamiento respectivo de su ubicación para ser informado a la Proyectista por medio del Cliente ó  Contratante.

Transmitir a la Contratista las instrucciones propias y las que reciba del Cliente ó  Contratante , en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva, más que correctiva, por medio de las vías implementadas por Cliente ó  Contratante .

Proporcionar a la Contratista el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos, el proyecto y detectar los posibles faltantes en forma preventiva, en coordinación con el Cliente ó  Contratante .

Solicitar a la Contratista que al implantar sus procesos constructivos y movimientos de maquinaria, equipo y materiales, no deberá obstruir: pasos peatonales, vía pública y acceso a predios, en caso de ser necesario analizar la reubicación de pasos peatonales e implementar accesos a predios, previa autorización  del Cliente ó  Contratante aplicando sanciones al contratista en caso de que no se cumpla con lo indicado.

Proponer procedimientos constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad , que contengan alternativas de solución y su evaluación en costo y tiempo, para que ésta determine lo conducente, evitando en todo caso que se ejecute el concepto sin contar con la autorización previa del Cliente ó  Contratante.

Vigilar constatar y aprobar todas las etapas de ejecución de los trabajos a medida que progresen, estos se deben revisar conforme a las normas especificaciones y datos enunciados del proyecto vigente.

Pedir oportunamente a la Contratista, mediante órdenes por escrito que corrija las deficiencias que observe en la mano de obra, herramientas, materiales, productos terminados, maquinaria y equipos de construcción o del propio proceso constructivo que conduzcan evidentemente a una obra ejecutada que no cumpla con la calidad pactada contractualmente.

Evitar que progrese la ejecución de una parte de la obra, cuando proseguirla signifique, imposible de reponer o corregir satisfactoriamente, o cuando la contratista no se apegue al procedimiento de construcción establecido por el proyecto ejecutivo con carácter de obligatoriedad.

Ordenar a la Contratista que reponga o repare por su cuenta y a la mayor brevedad, la obra que no haya quedado ejecutada con la calidad pactada.

Suspender los trabajos en un frente determinado, cuando exista evidencia de que se compromete la seguridad de la obra, de sus trabajadores o vecinos.

Programar conjuntamente con la Contratista las etapas de aprobación de las inspecciones que efectúe durante el desarrollo de los trabajos, para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por el incumplimiento demostrado por parte de la Contratista de los requisitos pactados contractualmente en el desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra.

Proponer Juntas de Trabajo,  participando en el análisis del estado que guarda la obra, colaborando en forma preventiva en los problemas que pudieran llegar a interferir con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o administrativo.

Prestar servicios de asesoría y consultoría especializada sobre los trabajos objeto de su contrato.

Brindar a la Contratista la ayuda necesaria para agilizar la tramitación de sus estimaciones, estableciendo mecanismos de revisión y autorización de generadores, de acuerdo con la forma y plazos indicados en los artículos, 68, 69 de la LAOP y 43 y 45 del RLOP.

En cumplimiento al Artículo 47 del RLOP, mantener actualizado el archivo de la realización de la obra, tomando especial cuidado en anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones, cotejando ésta con la empresa Constructora y solicitar al Cliente ó  Contratante  en forma periódica la relación del proyecto actualizado, con el objeto de evitar la aplicación para pago de precios unitarios y/o conceptos de obra cancelados.

Dar cumplimiento al contenido del Artículo 76 de la LAOP, vigilar conjuntamente con el responsable de seguridad laboral de la Contratista y exigir el cumplimiento de los requisitos de seguridad que deben observarse de acuerdo al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las Medidas Generales de Seguridad Laboral y Presentación de la Obra en la Construcción de Obras .

Elaborar el diario de obra, mencionando las actividades más representativas, criticas, contingencias, acciones no previstas, acciones de terceros y/o cualquier otra actividad que haya interferido en el proceso de la obra.

Realizar continuamente y de acuerdo a la problemática de la obra, los registros de instrumentación requeridos de acuerdo con la problemática de la zona donde se desarrolla la obra, y con los datos que señale para el efecto el proyecto ejecutivo, estableciendo los desplomes, nivelaciones y hundimientos que muestre la obra durante su proceso constructivo, y las edificaciones cercanas al eje de la obra, analizando los resultados e informando las conclusiones al Cliente ó  Contratante junto con las medidas a tomar para que el Cliente ó  Contratante defina el criterio a seguir para corregir los problemas.

En apego a lo indicado en el Art. 76 de la LAOP, que señala que “El Contratista será el único responsable de los trabajos” y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la Dependencia o Entidad contratante (observancia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, su reglamento y reglas generales), las responsabilidades, y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del Contratista”, la Supervisora establece programas semestrales de evaluación  en la ejecución de las funciones de la Constructora que tiene asignada la obra e informar acerca de los resultados al Cliente ó Contratante .

Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos.

### Control de calidad

Una vez iniciadas las actividades de la obra, el Gerente de Proyecto deberá establecer los controles de calidad en lo referente a los materiales, mano de obra, procedimientos de construcción e instalaciones.

Para lo anterior el Gerente de Proyecto verificara que los resultados de las pruebas de laboratorio cumplan con las normas técnicas que el contratante marca durante el desarrollo de la obra respecto a la calidad de los materiales, cantidades, proporcionamientos, tolerancias, resistencias, pruebas y funcionamiento adecuado de todos los elementos que según las circunstancias, intervengan en la obra, especialmente en lo estructural.

El Gerente de Proyecto verifica que se cumplan con las normas que el contratante establece, en caso contrario el Gerente de Proyecto lo notificara con oportunidad a la contratista para que esta tome las medidas correctivas necesarias para cumplir con las normas. Las correcciones serán por cuenta y riesgo de la contratista o destajista. Los materiales y elementos constructivos que por mal manejo, mala estiba o intemperismo no cumplan  con las normas técnicas del contratante, el Gerente de Proyecto ordenara a la contratista que no se utilicen.

De la misma manera el Gerente de Proyecto deberá llevar El seguimiento a la logística del equipamiento, verificando que ésta sé de en tiempo y forma, y en caso de presentarse desviaciones las medidas correctivas que se aplicarán.

El Gerente de Proyecto deberá vigilar que los materiales suministrados por el contratante sean utilizados únicamente en la obra. Se podrá disponer de algunos materiales para otra obra con autorización escrita del contratante.

En lo referente a los tipos de suelos que se pudieran presentar durante la ejecución de la obra, el Gerente de Proyecto revisara las pruebas de  laboratorio para verificar que el proyecto ejecutivo se realizo de acuerdo a las condiciones del suelo.

Llevara un reporte fotográfico para registrar algunas evidencias de los procesos de la obra.

La Gerencia de proyecto integral dentro de sus actividades que lleva a cabo, para asegurar la efectividad y correcta aplicación por la Contratista del plan de inspección y pruebas que se aplicará en los procesos constructivos incluyendo el control que la Contratista ejercerá sobre sus proveedores y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de la obra.  Se supervisará el cumplimiento con la calificación del personal de inspección y pruebas.

Verificación y aprobación del mecanismo empleado por la Contratista para la aprobación de proveedores, incluyendo los procedimientos aplicados para su selección, evaluación, control, seguimiento y reevaluación periódica de su capacidad.  Así como de su Sistema de Control de Calidad.

Verificación y aprobación de la efectividad y correcta aplicación por la Contratista del plan de inspección y pruebas que se aplicarán en los procesos constructivos, incluyendo el control que la Contratista ejercerá sobre sus proveedores y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de todos lo requisitos de la obra.

Se dan  cumplimiento a los requisitos de calidad establecidos en los planos especificaciones particulares del proyecto, las Normas del D.D.F. , las Normas Mexicanas NMXCC (antes N.O.M.) o sus equivalentes internacionales, aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación, enlistados en los contratos de ejecución de obra y de adquisiciones inherentes a la obra del Cliente ó  Contratante.

Previo al inicio de la obra , se concilia con la  Contratista o proveedor , el programa de suministros,  en el que se incluyan los siguientes conceptos: en caso de proceder, la elaboración de la Ingeniería Básica para su revisión y verificación, la procedencia de los suministros, su requisición y las fechas de inicio de fabricación, terminación período de pruebas del fabricante y recepción en planta y obra.  También se acuerda el  programa de inspección y pruebas que se aplicará .

Cuando los materiales suministrados por la empresa constructora y/o contratante, no cumplan con las Normas de Calidad, debido a manejo o almacenaje inadecuado, el Gerente de Proyecto. Instruirá ó informará para que se  proceda con  su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

Llevar a cabo la verificación selectiva de la calidad de los materiales, equipos, sistemas y procesos constructivos.

Hacer levantamientos periódicos de los detalles  pendientes de obra, así como los de fabricación, estableciendo una metodología que permita cumplir con la calidad de la obra, indicada en el proyecto ejecutivo y en el contrato de obra.

Para garantizar la correcta instalación de equipos y dispositivos que forman parte de la obra, se realizan inspecciones sistemáticas para comprobar que la Contratista se apegue estrictamente a las indicaciones de los instructivos de instalación montaje y mantenimiento.

Se implementan los controles que registren  las pruebas y puesta en servicio de equipos, dispositivos e instalaciones realizadas por la Contratista siguiendo las instrucciones de los manuales de operación, constatando a su vez las condiciones de garantía de los equipos, su periodo de vigencia y la existencia de manuales de mantenimiento.

Solicitar a la Contratista la presentación de planos auxiliares de trabajo que queden bajo su responsabilidad como son los referentes a cimbras, fabricación de estructura metálica, guías mecánicas, etc., para su revisión y aprobación, previa a la ejecución de los mismos.

Aprobar los bancos de materiales para terracerías y pavimentos, previo al envío de éstos a la obra.  Elaborar una Auditoría de Inspección de calidad, para verificar se cumpla con la frecuencia de muestreo indicada en las Normas de Construcción aplicables. Especificaciones para el Proyecto, en su caso en las especificaciones y normas complementarias que indique el proyecto ejecutivo.

Establecer controles en los bancos de tiro asignados por el Cliente ó  Contratante para asegurar que los volúmenes que se extraigan de la obra sean los mismos que se depositen en el tiro, que se verifique que las boletas de registro estén llenadas debidamente, y que la ruta autorizada se mantenga en las debidas condiciones de mantenimiento y limpieza por parte de la Contratista.

Solicitar a la Contratista la limpieza de la obra, mantenimiento de las áreas confinadas, implementar medidas y equipos o dispositivos, tales como: equipo de reducción de ruido, filtros anticontaminantes, lonas para evitar la propagación de polvos, etc., minimizando las molestias que puedan ocasionar a los habitantes en las zonas circunvecinas y medio ambiente, en apego a las leyes y programas gubernamentales vigentes en la materia.

Elaborar los reportes respectivos una vez considerados los tiempos que por especificación técnica duren las pruebas de Control de Calidad, aplicadas a los materiales.

Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar al Cliente ó  Contratante y a la Contratista o proveedor, que los trabajos materiales y equipos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico, e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro reemplazo o corrección.

### Control de programa

La Gerencia de proyecto integral solicitará a la  Contratista  entregue, los programas detallados de construcción, para cada frente de trabajo y el Programa General de Obra, integrado a partir de los anteriores, respetando los lineamientos fijados por el Cliente ó  Contratante en el contenido de la licitación de la obra, así como en los programas maestros, entre otras condiciones en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra, coordinación de las etapas donde intervengan contratistas de otras especialidades y recepción de suministros, así mismo los subprogramas correspondientes a los recursos necesarios y los colaterales referentes a la valuación de los trabajos y a su forma de pago.

Estos documentos son:

De maquinaria y equipo de construcción, indicando sus características y cantidad para cada frente de trabajo.

De suministro de materiales, productos y de los equipos que formen parte de la obra, cuya entrega sea responsabilidad de la Contratista  o en su caso del  Cliente ó  Contratante.

De recursos humanos, clasificando las necesidades del personal calificado por especialidad y categoría.

Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución, para determinar la incidencia de los posibles cambios presupuestales del flujo de la obra ejecutada para considerar el flujo de la obra por estimar en el programa de montos de obra.

El Gerente de Proyecto revisara exhaustivamente el programa presentado por la contratista y si a su juicio considera que dicho programa no cuenta con los datos necesarios, lo indicara a la contratista para que este sea modificado.

La estructuración mínima que el Gerente de Proyecto solicitara para el programa de la obra será:

- Actividades y etapas de construcción desglosadas con sus volúmenes, fechas de inicio y terminación, así como fechas en las etapas o actividades criticas.

- Deberá contener los recursos tanto humanos como materiales y de equipo mínimos, así como los recursos financieros para ejecutar dicha obra.

La Gerencia de proyecto integral presentara al contratante un programa financiero de acuerdo al proyecto y tiempo de ejecución.

El Gerente de Proyecto al hacer la revisión del programa deberá ratificar que este se podrá cumplir en el plazo fijado con el contratante para terminar con la obra. Este programa deberá vigilarse desde el inicio de cada actividad y semanalmente para corroborar que la contratista cuenta con los recursos humanos, materiales y de equipo para cumplir con la actividad en el plazo que indica el programa.

En lo que respecta a las erogaciones el Gerente de Proyecto deberá ir verificando semanal o quincenalmente, de acuerdo al programa, que se esta cumpliendo en lo referente a montos ejecutados y de no ser así notificara oportunamente a la contratista para que esta tome las medidas correctivas y cumpla con el programa. El Gerente de Proyecto reportara semanal o quincenalmente al contratante, si el programa se va cumpliendo en tiempo y costo, si existen retrasos o puntos críticos, proponiendo alternativas de solución para corregir los atrasos y así cumplir con el programa en la fecha determinada. El programa deberá estar en la obra en un lugar visible y actualizado.

Si el contratante requiere modificar la fecha de terminación de la obra, el Gerente de Proyecto será notificado por escrito para que junto con la contratista evalúen y propongan los procedimientos que sean necesarios para dicha modificación y se programe la obra, haciendo el contratante una revisión y aprobándola.

El Gerente de Proyecto turnara, de inmediato a la contratista la solución a que se haya llegado.

Por otro lado si existieran conceptos y precios unitarios de trabajo dentro del presupuesto original que se consideran como trabajos extraordinarios, el Gerente de Proyecto solicitara por escrito al contratante, la autorización para aplicar dichos conceptos y precios unitarios.

De no existir conceptos y precios unitarios para los trabajos extraordinarios el Gerente de Proyecto solicitara a la contratista que analice dichos precios. La propuesta presentada por la contratista será revisada por el Gerente de Proyecto quien hará las observaciones necesarias y turnara al contratante para su revisión y aprobación final.

Si el contratante considera que el análisis de dichos precios unitarios no cuenta con toda la información necesaria solicitara al Gerente de Proyecto verifique físicamente en la obra rendimientos tanto de materiales como de mano de obra, condiciones en que se realizan los trabajos y precios básicos de los materiales en el mercado.

El Gerente de Proyecto contara con los formatos necesarios para integrarlos con los datos anteriormente indicados que turnara de nueva cuenta al contratante. Una vez autorizados los precios unitarios el Gerente de Proyecto informara a la contratista para que puedan aplicarse en las estimaciones.

Por otro lado, se podrá llegar a tener un precio alzado al finalizar la actividad o concepto de obra, integrando los formatos indicados anteriormente y se turnaran al contratante para su revisión y en todo caso su aprobación.

Los controles del presupuesto deben tener la información completa y clara.

En la elaboración de los generadores no deberán intervenir trabajos extras que no estuvieran contemplados dentro del presupuesto contractual.

Los números generadores deberán elaborarse paralelamente con el avance de la obra, determinando una fecha hasta la cual se tendrá en cuenta lo ejecutado.

Una vez elaborados, cotejados y firmados, los números generadores se procederá a hacer la estimación correspondiente en los formatos que el contratante indique.

Dentro de la estimación deberán contenerse todos los datos contractuales y en esta estimación únicamente procederán los conceptos que se encuentren dentro del presupuesto autorizado por el contratante.

La contratista entregara oportunamente al Gerente de Proyecto la estimación para que esta proceda a una revisión de datos que se indican en la misma como son conceptos, avances reales de acuerdo a los generadores cotejados y de existir alguna anomalía, el Gerente de Proyecto lo indicara con oportunidad a la contratista para las correcciones necesarias.

Una vez certificada la estimación el Gerente de Proyecto la rubricara y turnara por escrito al contratante para que continúen los tramites. La contratista deberá observar puntualidad en las fechas de entrega de estimación ya que de no ser así la estimación se tramitara hasta el siguiente periodo.

El Gerente de Proyecto vigilara el flujo oportuno de presupuestos y estimaciones, lo que repercutirá en el flujo económico necesario para mantener un buen ritmo en el avance de obra.

### Control presupuestal.

Durante la ejecución de la obra, se actualizan, los presupuestos conjuntamente con la Contratista, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios.

Se realiza la verificación de los programas de ejecución de obra, y su seguimiento a los de montos de obra, comparando periódicamente, los importes reales contra los considerados originalmente y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten, en un informe mensual integrado y comentado el cual debe ser entregado al Cliente ó  Contratante

Si  existe obra que exceda el monto del contrato, informar al Cliente ó  Contratante  la necesidad de efectuar las ampliaciones correspondientes, exigiendo a la Contratista que presente los apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto, con el objeto de emitir el dictamen correspondiente para la aplicación del procedimiento indicado en el Art. 70 de la LAOP.

Medir correctamente la obra ejecutada con base en las unidades convenidas en el contrato, o lo estipulado por la Dependencia y conciliarla con la Contratista, en los periodos y términos indicados en los Art. 64, 66 y 69 de la LAOP.

No cuantificar la obra que no cumpla la calidad pactada en tanto no se corrija o reponga, así mismo, no incluir en las estimaciones la obra ejecutada con violaciones a los procedimientos establecidos por el proyecto con carácter de obligatoriedad, comprometiendo la seguridad de la obra, hasta que quede librada o sancionada económicamente, a criterio del cliente, informándolo por escrito.

Apoyar al Cliente ó Contratante  en la resolución de las reclamaciones que presente la Contratista, siempre que ésas cumplan con los períodos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, su reglamento y las reglas generales, para la contratación y ejecución de Obras Públicas.

Cuando la Contratista presente oportunamente alguna reclamación emitir su opinión respecto a; si la declaración cambio según el Contrato de obra, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar y si no es imputable a la propia Contratista.

De confirmarle la procedencia de la reclamación a juicio de la Cliente o Contratante, verificar que los recursos que reporta la Contratista coincidan con los empleados en la ejecución de la obra, en la inteligencia de que la Contratista solicitó con la debida anticipación a la Gerencia de proyecto integral, la certificación de los recursos empleados ó de las condiciones especiales que reclama.

Mantener registrado y debidamente actualizados los documentos que conforman el proyecto ejecutivo de la obra, recopilando y registrando los dictámenes técnicos aprobatorios de las adecuaciones y modificaciones que tuvieran lugar durante el proceso de construcción de la obra, en base a las necesidades de la misma.

Proponer al  Cliente o Contratante , previo análisis técnico y económico la adecuación de conceptos de trabajo indicados en el proyecto ejecutivo para su implementación en el proceso de construcción de obra, siempre que la referida adecuación no modifique sustancialmente el proyecto en su concepción, el comportamiento estructural, la seguridad de ejecución o implique variaciones significativa en el dimensionamiento, especificaciones y presupuesto de la obra, debiendo en todo caso contar para su implementación con su autorización.

La Gerencia de Proyecto Integral  de obra llevara el control presupuestal de acuerdo a lo siguiente:

- Supervisar y controlar los contratos establecidos.

B) 	Establecer y mantener un control presupuestal por contrato.

C) 	Elaborar cuadros información por partidas del costo total de la obra actualizado a pesos corrientes de acuerdo a los incrementos que se presenten, así como el concentrado de estimaciones de concepto.

D) 	Mantener actualizados el programa de erogaciones, el programa financiero y actualizar los mismos periódicamente para cada contrato de obra.

E) 	Estimar y controlar los presupuestos para la terminación de las obras incorporando periódicamente los posibles cambios de los montos de contratos y ordenes de cambio, notificando al propietario o dependencia gubernamental las variaciones, para prever los recursos necesarios, evaluar y efectuar recomendaciones cuando existan reclamaciones del contratista.

### Informes de obra

La Gerencia de Proyecto Integral  mantendrá informado al cliente sobre los avances o incidentes de la obra mediante la elaboración de informes periódicos o extraordinarios.

Los informes incluirán los datos necesarios para mostrar con suficiente objetividad y sencillez, el desarrollo de la obra su problemática y soluciones, complementándolas con la documentación relevante de la obra.

- Se presentara de acuerdo al periodo solicitado por el Cliente en los formatos que se proporcionen.

Deberá contener la siguiente información en su respectivo formato:

- Control administrativo de contratos

- Avance de obra físico

- Avance financiero

- Control técnico y de recursos

- Se observara el desarrollo de proyecto, programa de obra, avance, fuerza de trabajo, equipo y calidad de obra.

- Informe fotográfico con las impresiones requeridas con anticipación, mostrando lo mas relevante de la obra

G)	Documentación complementaria (copias de hojas de bitácora, minutas, memorándums, resultados de laboratorio etc).

### Seguridad, Higiene y Protección Ambiental.

Las actividades de seguridad están implícitas en todas las labores de la residencia de la Gerencia de Proyecto Integral, y procurará los métodos adecuados para que se garantice la seguridad del trabajo y las pertenencias del contratante.

Cuidará que el contratista provea a los trabajos de los equipos de protección personal, lugares de aseo, sanitarios, dormitorios y lugar para tomar alimentos.

Se supervisará el uso de equipos de seguridad, métodos de trabajo seguro y adiestrara al personal para que elimine actos y condiciones inseguras que atenten contra la integridad de los trabajadores.

La Gerencia de proyecto integral controlará el uso de herramientas de potencia, los trabajos que desprendan partículas mecánicas o químicas, los trabajos en alturas o con energía eléctrica, vapor y en general todo aquello que sea un riesgo para el trabajador.

La Gerencia de Proyecto Integral cuidará que la contratista de construcción, conozca y cumpla las normas de seguridad e higiene para contratistas al servicio del contratante.

Lo anterior quedará enmarcado dentro de un Programa de Higiene, Seguridad y Protección Ambiental en la obra que la Gerencia de proyecto establecerá, y que comprenderá las siguientes actividades:

- Supervisión de la planeación de la ubicación de las diversas zonas de la obra como son: la zona de oficinas, las zonas de bodegas, las de patios de descarga y almacenaje, las de sanitarios para el personal de la construcción, etc. Todo ello con el fin de que se tenga la mayor seguridad y eficiencia en los movimientos de la obra.

- Supervisión de la señalización de la obra, mediante el establecimiento de las zonas mencionadas, así como las rutas y los lugares para accesos y salidas mediante letreros y señales suficientemente explícitos y destacados.

- Verificación continua del personal de cada contratista en el apego a las instrucciones respecto al uso de elementos de seguridad como son: cascos, cinturones de seguridad, guantes, lentes de protección y demás elementos que se requieran.

- Verificación continua de los frentes de tranajo y de las instalaciones de cada contratista respecto al cumplimiento con las medidas que se les indiquen en cuanto a pasos seguros, protecciones, escaleras o torres adecuadas y seguras, extinguidotes donde sean requeridos, tambos con arena, etc.

La Gerencia de Proyecto Integral contará con toda la autoridad necesaria dentro de los contratos que se establezcan, para dar cumplimiento a los programas de higiene, seguridad y protección al ambiente, para poder imponer penalizaciones a este respecto a los contratistas que no cumplan o que no hagan cumplir a su personal dichos programas.

## Actividades a realizar para finiquito de obra

### Finiquito de la obra a la contratista

Para realizar el finiquito de la obra en apego a lo indicado en los artículos 38 , 63, 74 . 75 y 76 de la LAOP , Artículo 47 y 48 del RLOP y las Reglas 3.5 , 3.59 y 3,5,10 de las Reglas Generales , para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas, se realizan  las siguientes actividades:

Verificar y dar el visto bueno de las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones y equipos que forman parte de la obra, en base a las Normas y especificaciones respectivas incluidas en el proyecto ejecutivo respectivo.

Revisar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados presentados por la Contratista , en  apego al  Artículo 47 del  RLOP .

Certifica  la terminación de los trabajos objeto del  Contrato y participa en su recepción-entrega, en cumplimiento del Articulo 74 de la LAOP .

Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales ó en su caso de las sanciones contractuales correspondientes de acuerdo a lo indicado en el Artículo 61 de la LAOP y el contenido del Contrato de Obra .

Constatar que se haya depurado el Estado Contable correspondiente al ejercicio del Contrato de Obra , incluyendo los cargos por suministros proporcionados por el Cliente ó  Contratante , de  acuerdo a lo indicado en el Artículo 49 de la RLOP .

Cerrar las Bitácoras de Obra y entregarlas al Cliente ó  Contratante , en apego al contenido del Artículo 47 del RLOP .

Verificar la  reintegración al Cliente ó  Contratante  de los suministros de su propiedad, que no hayan sido utilizados en obra , en apego al Artículo 49 del RLOP  constatando la correcta aplicación de los suministros del Cliente ó  Contratante .

Recabar y entregar al Cliente ó  Contratante las Garantías correspondientes a Equipos, instalaciones y productos procesados, así como de los instructivos y manuales de operación y mantenimiento .

Elaborar las Actas de Terminación de Obra, una vez cubierta la solicitud , indicada en el Artículo 74 de la LAOP y en base al proceso indicado en el Artículo 49 del  RLOP .

Exigir la entrega de vales de recepción del mobiliario urbano ó materiales de instalaciones , retirados por la Contratista por motivo de la construcción de la obra adjudicada y entregados al almacén que haya designado el Cliente ó  Contratante

Efectuar la  recepción de la obra ejecutada por la Contratista y asistir a los recorridos de entrega-recepción de la obra, así como efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la Contratista  incluyendo las Pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos .

Hacer un levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, solicitando a la contratista un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, en forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones y equipos, participar en la recepción física de los trabajos de la contratista y entrega al Cliente ó  Contratante .

Integrar el  levantamiento de las Actas de  Recepción parciales o final, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señala el Artículo 49 del  RLOP .

Una vez recibida la obra por el Cliente ó Contratante. Se procede con las siguientes actividades para finiquitar los Servicios:

Entregar al Cliente ó  Contratante, para su custodia, la documentación que respalde su actuación; Bitácora de Obra, Informe de Terminación de Obra, Finiquitos, Actas de Recepción - Entrega, Licencias  y Permisos, Inventario de Instalaciones y Balance de suministros hechos por el Cliente ó  Contratante  y los, manuales e instructivos.

Entregar los levantamientos referentes a la actualización del Proyecto; Adecuaciones, Modificaciones y Cancelaciones, Dictámenes técnicos de autorizaciones y un Informe Final de las causas más  comunes por las que fue modificado el Proyecto .

Presentar una apreciación de la capacidad técnica, económica, y administrativa de la Contratista.

Si contractualmente estuviera establecido:

Revisar la actualización del proyecto ejecutivo, considerando cambios durante la construcción, así como revisar e Integrar la Memoria de la Obra .

Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen plenamente la Gerencia de Proyecto Integral  que efectúa; en especial conservar, o en su caso entregar al Cliente ó  Contratante  toda la documentación comprobatoria de la valuación de la obra para su custodia por un término de cinco años contando a partir de la fecha de recepción de la obra.

Cuando haya sido recibida a satisfacción por el Cliente ó  Contratante la documentación mencionada, se procederá a elaborar el Aviso de Terminación en los términos que indica el Articulo 74 de LAOP y el Acta de Finiquito de los Servicios.

En base a lo señalado en el Artículo 49  del RLOP .

Los requisitos que el Gerente de Proyecto deberá observar para finiquitar la obra son los siguientes:

- Certificara que la obra este totalmente concluida

- Que la contratista haya cumplido con todo lo establecido en el contrato

- Tener el estado financiero totalmente cerrado incluyendo los cargos a la contratista por suministros, servicios y algunos otros conceptos que el contratante le haya proporcionado.

Los insumos que la contratista por algún motivo no haya utilizado los regresara en especie y estado aceptable al contratante. Si existiera algún equipo que no haya sido instalado se relacionara y entregara a conformidad del contratante para lo cual el Gerente de Proyecto certifica el estado de dicho equipo.

- Tener elaborada y autorizada la liquidación correspondiente al finiquito.

- Tener toda la documentación legal al día como son fianzas de garantía, cumplimiento del contrato y convenios.

- Que la bitácora se encuentre actualizada indicándose en la misma, fecha de finiquito, con lo cual quedara cerrada.

- Elaborara un acta recepción y obra total en los formatos con que la empresa cuenta, autorizados por el contratante.

- Solicitara a la contratista garantías por escrito de los equipos y sistemas instalados, así como manuales de operación y mantenimiento.

Toda la información anteriormente mencionada será recopilada por el Gerente de Proyecto y la turnara mediante un escrito al contratante para continuar con el tramite administrativo que indique.

### Recepción de la obra

La recepción de la obra se hará mediante la solicitud escrita de la contratista, con quince días de antelación a la terminación total de la obra, al Gerente de Proyecto para que este efectúe de inmediato la revisión necesaria y empiece a preparar la documentación requerida para hacer la recepción de la obra. El Gerente de Proyecto al recibir el comunicado de solicitud de recepción de obra turnara dicho comunicado al contratante.

Si el Gerente de Proyecto al proceder la revisión concluyera que dicha obra se encuentra totalmente terminada con sus instalaciones, (equipos instalados y aprobados), de inmediato procederá a llevar a cabo la recepción de la obra en representación del contratante, mediante el acta correspondiente que tendrá los datos básicos y cuyo formato se contempla adjunto.

En el acta de recepción habrá uno o varios representantes, según lo indique el contratante.

6.  	Referencias. A8

6.1.  	Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.2.  	Procedimiento de control de documentos y datos, Código AC-01-002.

  - Procedimiento de control del proceso, Código GP-01-001.

  - Reglamento de la Ley de Obras Publicas.

  - Ley de Adquisiciones y obras publicas.

7.  	Anexos. A9

| Anexo | Descripción | Código |
| --- | --- | --- |
| “A” | Listas de verificación de obra | ----------- |

8.  	Registros de calidad. A10

| Descripción | Código |
| --- | --- |
| Planos de proyecto ejecutivo | ------------ |
| Catalogo de conceptos y programa de obra | ------------ |
| Especificaciones de obra | ------------ |
| Contrato | ------------ |
| Oficios | ------------ |
| Fianzas | ------------ |
| Aviso de inicio de trabajos | ------------ |
| Convenios modificatorios y/o adicionales | ------------ |
| Estimaciones y números generadores | ------------ |
| Reportes de Gerencia de Proyecto Integral de obra | ------------ |
| Reportes de control de calidad | ------------ |
| Album fotográfico | ------------ |
| Bitácora de obra (copia) | ------------ |
| Reporte final de Gerencia de Proyecto Integral | ------------ |
| Planos de obra terminada | ------------ |
| Oficio de terminación de obra | ------------ |
| Acta de entrega de obra | ------------ |

9. 	Distribución.. A11

Este procedimiento se distribuye en forma controlada, con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Gerencia de Proyecto Integral  de obra y jefe de Gerencia de Proyecto Integral .